## Feuil1
Étape | Date de début | Durée | Marge | Date de fin
Rédaction rapport suivi de projet | 2025-02-03 | 160 | 12 | 2025-07-25 | 0
Spécification architecture | 2025-02-03 | 5 | 3 | 2025-02-11 | -1
Étude de marché | 2025-02-05 | 10 | 3 | 2025-02-18 | -2
Recherche de carte de développement | 2025-02-05 | 3 | 2 | 2025-02-10 | -3
Recherche version RISC-V | 2025-02-10 | 1 | 0 | 2025-02-11 | -4
Recherche IP processeur 8 bit | 2025-02-11 | 7 | 0 | 2025-02-18 | -5
Développement et vérification | 2025-02-17 | 96 | 27 | 2025-06-20 | -6
Intégration continue | 2025-02-17 | 96 | 27 | 2025-06-20 | -7
Développement communication PCIe | 2025-03-10 | 18 | 5 | 2025-04-02 | -8
Développment Accélérateur matériel | 2025-02-17 | 17 | 4 | 2025-03-10 | -9
Intégration processeur RISC-V sur FPGA | 2025-04-07 | 12 | 5 | 2025-04-24 | -10
Interfaçage PCIe avec processeur RISC-V | 2025-05-30 | 17 | 4 | 2025-06-20 | -11
Interfaçage Processeur RISC-V et accélérateur matériel | 2025-04-24 | 27 | 9 | 2025-05-30 | -12
Validation | 2025-06-20 | 20 | 8 | 2025-07-18 | -13
Formulas:
Date de fin = +[Durée]+[Marge]+[Date de début]

## Feuil2
|  |  |  | Mars |  |  | Avril |  |  |  | Mai
|  |  |  | V | V | V | J | V | J | V | M | J | M
|  |  |  | 14 | 21 | 28 | 3 | 4 | 10 | 11 | 7 | 16 | 21
Phase | Lot | Tache | Type
1 |  | Spécification architecture projet | Recherche
2 |  | Modélisation de la structure mécanique | Développement
2 | 1 | Recherche & étude | Recherche
2.2 | 2 | Modélisation de la structure | Développement
2.3 | 3 | Impression | Développement
3 |  | Développement partie logiciel du rubik's cube | Développement
3 | 1 | Développement du logciel de détection d'image | Développement
3 | 2 | Développement de l'algorythme de résolution | Développement
3 | 3 | Encodage de la solution | Développement
3 | 4 | Développement IHM | Développement
4 |  | Développement interface software/fpga | Développement
4 | 1 | Recherche d'IP | Recherche
4 | 2 | Développement & test d'une IP lecture de mémoire | Développement
4 | 3 | Développement & test d'une IP contrôle des moteurs | Développement
4 | 4 | Intégration sur Vivado | Développement
4 | 5 | Débogage | Développement
5 |  | Développement drivers moteurs | Développement
5 | 1 | Recherche composant | Documentation
5 | 2 | Simulation sur proteus | Développement
5 | 3 | Test sur plaque LabDeck | Développement
5 | 4 | Conception carte driver + alimentation sur Kicad | Développement
5 | 5 | Validation | Documentation | [9 empty] | c

## _db
type
Recherche
Développement
Documentation